**达州市人民政府办公室关于印发达州市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案的通知**

达州市人民政府办公室关于印发达州市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案的通知

达市府办函〔2022〕1号

市级有关部门（单位）：

　　《达州市碳达峰碳中和“1+N"政策体系编制工作方案》已经市政府同意，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

达州市人民政府办公室

2022年1月5日

　　达州市碳达峰碳中和“1+N"政策体系编制工作方案

　　为贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作要求，加强我市碳达峰碳中和工作同国家、省层面顶层设计的衔接，确保我市如期实现碳达峰碳中和目标，制定以下工作方案。

　　一、总体要求

　　深入贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和重要讲话和指示批示精神，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会及中央经济工作会议、中央财经委员会第九次会议、省委十一届十次全会等重要会议精神，全面落实省委省政府、市委市政府关于碳达峰碳中和工作的决策部署，切实加强我市碳达峰碳中和工作组织领导和统筹协调，加快形成目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的政策体系和工作格局，推动我市碳达峰碳中和各项工作开好局、起好步。

　　二、主要任务

　　（一）制定碳达峰碳中和工作实施意见

　　研究制定我市《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，明确任务目标，制定责任清单。

　　责任单位：市发展改革委

　　完成时限：2022年2月底前

　　（二）制定碳达峰总体行动方案和分行业分领域专项行动方案

　　1．研究制定《达州市2030年前碳达峰行动方案》，提出碳达峰的总体要求、主要目标、重点行动计划。

　　责任单位：市发展改革委

　　完成时限：2022年2月底前

　　2．制定能源领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市发展改革委、市应急局、市水务局、国家电网达州供电公司（排在第一为牵头单位，下同）

　　完成时限：2022年2月底前

　　3．制定工业领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市经信局

　　完成时限：2022年2月底前

　　4．制定钢铁、有色金属、化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。

　　责任单位：市经信局

　　完成时限：2022年2月底前

　　5．制定交通运输物流领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市交通运输局、市发展改革委、市经信局、市公安局、市商务局、市口岸物流办

　　完成时限：2022年2月底前

　　6．制定城乡建设领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源规划局

　　完成时限：2022年2月底前

　　7．制定农业农村领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市农业农村局、市林业局

　　完成时限：2022年2月底前

　　8．制定公共机构领域碳达峰专项行动方案。

　　责任单位：市机关事务服务中心

　　完成时限：2022年2月底前

　　（三）制定保障方案

　　1．制定科技支撑碳达峰碳中和行动方案。

　　责任单位：市科技局

　　完成时限：2022年2月底前

　　2．制定碳达峰目标下能源保障供应实施方案。

　　责任单位：市发展改革委、市经信局、市应急局

　　完成时限：2022年2月底前

　　3．制定减污降碳协同增效实施方案。

　　责任单位：市生态环境局、市发展改革委、市经信局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局

　　完成时限：2022年2月底前

　　4．制定生态系统碳汇能力巩固提升实施方案。

　　责任单位：市自然资源规划局、市林业局、市发展改革委、市财政局

　　完成时限：2022年2月底前

　　5．制定财政支持做好碳达峰碳中和工作实施方案。

　　责任单位：市财政局、市税务局、市发展改革委、市经信局、市科技局、市自然资源规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市林业局

　　完成时限：2022年2月底前

　　6．制定绿色金融支持做好碳达峰碳中和工作实施方案。

　　责任单位：人行达州市中心支行、市金融工作局、达州银保监分局、市发展改革委、市经信局、市财政局、市生态环境局

　　完成时限：2022年2月底前

　　7．制定建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案。

　　责任单位：市市场监管局、市发展改革委、市经信局、市自然资源规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市林业局、市气象局

　　完成时限：2022年2月底前

　　8．制定关于健全和完善全市碳排放核算体系实施方案。

　　责任单位：市统计局、市生态环境局、市发展改革委

　　完成时限：按照国省安排部署

　　9．探索开展森林、湿地、土壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查和储量评估。

　　责任单位：市林业局、市自然资源规划局、市发展改革委

　　完成时限：2022年12月底前

　　10．制定碳达峰碳中和目标任务落实情况督查考核方案。

　　责任单位：市发展改革委、市生态环境局

　　完成时限：按照国家安排部署

　　三、工作要求

　　（一）加强统筹协调。市碳达峰碳中和工作委员会办公室要加强对重大政策、重大改革、重大事项的统筹，协调解决跨部门、跨地区重大问题。各有关部门（单位）要主动作为、相互配合，形成工作合力，确保各项工作方向一致、口径一致、行动一致。

　　（二）强化组织保障。各有关部门（单位）要切实提高政治站位，高度重视碳达峰碳中和实施意见、行动方案及政策体系编制工作，切实加强组织领导和工作保障，抽调精干力量参加政策文件编制等工作。

　　（三）深入调查研究。坚持目标导向和问题导向，结合我市实际，对标碳达峰碳中和工作要求，深入开展研究，全面准确掌握各行业各领域实际情况，深入分析存在问题，科学提出支撑碳达峰碳中和的实施路径，确保政策措施具有针对性和可行性。

　　（四）及时完成任务。各有关部门（单位）要进一步压实工作责任，把握工作进度，保证工作质量，按照本方案要求扎实推进相关工作。研究形成的相关政策文件及时提交市碳达峰碳中和工作委员会办公室统筹，重要文件和政策提请市碳达峰碳中和工作委员会审核后按程序印发实施。

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/c2f1d4b3b57362bf2ddb51dea22126ffbdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/c2f1d4b3b57362bf2ddb51dea22126ffbdfb.html" \t "_blank)