**山西省人民政府办公厅关于印发2018年太原能源低碳发展论坛总体工作方案的通知**

山西省人民政府办公厅关于印发2018年太原能源低碳发展论坛总体工作方案的通知  
（晋政办发〔2018〕84号）

各市、县人民政府，省人民政府各委、办、厅、局：  
　　《2018年太原能源低碳发展论坛总体工作方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

山西省人民政府办公厅  
2018年8月8日

　　2018年太原能源低碳发展论坛总体工作方案

　　2018年太原能源低碳发展论坛(以下简称太原论坛)定于2018年9月16日至18日在山西省太原市举行。为切实做好各项筹备工作，特制定本方案。  
  
**一、**指导思想  
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记视察山西重要讲话精神，围绕建设资源型经济转型发展示范区、打造能源革命排头兵、构建内陆地区对外开放新高地三大目标，积极推进能源供给、消费、技术、体制革命和国际合作，坚持开拓、创新、务实、高效的办会理念，强化国家级、国际化、专业性特色，建立社会化、市场化运营机制，努力把太原论坛打造成为有全球影响力的能源革命思想交流平台，为推动全球气候治理进程、引导全球应对气候变化国际合作、保护好人类赖以生存的地球家园贡献中国力量。

**二、**总体设计  
　　(一)举办时间及地点  
　　时间：2018年9月16日-18日  
　　地点：中国(太原)煤炭交易中心  
　　(二)主办单位  
　　山西省人民政府  
　　中华人民共和国科学技术部  
　　中华人民共和国商务部  
　　国家能源局  
　　(三)承办单位  
　　太原能源低碳发展论坛理事会秘书处  
　　(四)主题  
　　能源革命　造福人类  
　　(五)论坛形式  
　　本次论坛采用“1＋6＋1”的形式，即：举办1场高峰论坛、6场分论坛、1场国际合作会议，并在论坛期间举办有关学术交流、研讨等活动。  
　　(六)会议规模和拟邀请嘉宾  
　　高峰论坛参会人数约500人，国内外重要嘉宾30人左右，其中国际嘉宾10人左右。  
　　嘉宾主要由四部分组成：  
　　1.党和国家领导人。  
　　2.国际嘉宾。主要包括联合国有关机构、能源领域国际组织负责人，外国政府能源部门高级官员和山西友好省州政府高级官员、能源领域世界500强企业高管，国外知名能源领域专家。  
　　3.国家部委和兄弟省(区、市)政府领导。主要包括主办方领导、其他部委领导，能源领域相关省(区、市)政府领导，国家低碳试点城市政府领导。  
　　4.其他各界代表。主要包括国内能源领域重点企业负责人，国内知名研究机构、高等院校、商协会等社会组织负责人、专家等。

**三、**日程安排  
　　(一)欢迎晚宴  
　　时间：2018年9月15日18：30-20：00  
　　地点：山西国际会议中心  
　　主办单位：山西省人民政府  
　　参加人员：出席论坛的重要嘉宾、省领导约100人  
　　(二)参观2018中国(太原)国际能源产业博览会展馆  
　　时间：2018年9月16日09：00-09：45  
　　地点：中国(太原)煤炭交易中心展览中心  
　　承办单位：山西省商务厅  
　　参加人员：主办单位领导、贵宾约100人  
　　(三)2018年太原能源低碳发展论坛开幕式暨高峰论坛  
　　时间：2018年9月16日10：00-12：00  
　　地点：中国(太原)煤炭交易中心会议中心  
　　主办单位：山西省人民政府  
　　中华人民共和国科学技术部  
　　中华人民共和国商务部  
　　国家能源局  
　　承办单位：太原能源低碳发展论坛理事会秘书处  
　　参加人员：党和国家领导人；联合国有关机构、能源领域国际组织负责人，外国政府能源部门高级官员和山西友好省州政府高级官员；主办方领导、其他部委领导，能源领域相关省(区、市)政府领导，国家低碳试点城市政府领导；能源领域世界500强高管，国外知名能源领域专家，国内能源领域重点企业负责人，国内知名研究机构、高等院校、商协会等社会组织负责人、专家等约500人  
　　(四)太原论坛分论坛  
　　分论坛之一：新能源技术的推广应用  
　　时间：2018年9月17日9：00-12：00  
　　地点：中国科学院山西煤炭化学研究所  
　　规模：约200人  
　　主办单位：中国科学院山西煤炭化学研究所  
　　日本富山大学(拟)  
　　分论坛之二：能源低碳发展前沿理论探讨  
　　时间：2018年9月16日14：00-17：00  
　　2018年9月17日全天  
　　地点：太原理工大学  
　　规模：约200人  
　　主办单位：太原理工大学  
　　加拿大联邦政府国家研究院  
　　澳大利亚墨尔本大学  
　　澳大利亚昆士兰大学  
　　分论坛之三：企业在推进能源革命中的作用  
　　时间：2018年9月16日14：00-17：00  
　　2018年9月17日9：00-12：00  
　　地点：中国(太原)煤炭交易中心  
　　规模：约300人  
　　主办单位：山西潞安集团公司  
　　山西格盟国际能源有限公司  
　　美国空气产品公司  
　　分论坛之四：城市能源低碳与可持续发展  
　　时间：2018年9月17日14：00-18：30  
　　地点：太原洲际酒店  
　　规模：约300人  
　　主办单位：太原市人民政府  
　　瑞典马尔默市政府(拟)  
　　凤凰网  
　　分论坛之五：能源输送方式的变革  
　　时间：2018年9月17日8：00-12：00  
　　地点：太铁广场  
　　规模：约300人  
　　主办单位：中国铁路太原局集团有限公司  
　　山西阳泉煤业(集团)有限责任公司  
　　山西国新能源发展集团有限公司  
　　美国燃气技术研究院  
　　分论坛之六：未来能源交易与定价  
　　时间：2018年9月16日14：30-17：30  
　　地点：中国(太原)煤炭交易中心  
　　规模：约200人  
　　主办单位：山西焦煤集团有限责任公司  
　　中国(太原)煤炭交易中心  
　　香港交易所(拟)  
　　国际商业机器公司IBM  
　　(五)国际合作活动  
　　论坛同期举行一场应对气候变化国际合作会议，即：东北亚地区地方政府联合会能源气候变化专门委员会会议。  
　　时间：2018年9月15日9：00-12：00  
　　地点：丽华大酒店  
　　主办单位：山西省人民政府  
　　东北亚地区地方政府联合会  
　　承办单位：山西省外事侨务办公室  
　　规模：约100人

**四、**组织机构  
　　为确保各项筹备工作顺利进行，成立太原论坛组委会。组委会下设秘书处，具体承办各项筹备工作。  
　　(一)组委会  
　　名誉主任：骆惠宁 中共山西省委书记、省人大常委会主任  
　　王志刚 中华人民共和国科学技术部部长  
　　主任：楼阳生 山西省省长  
　　常务副主任：王一新 山西省副省长  
　　副主任：徐南平 科技部副部长  
　　钱克明 商务部副部长  
　　刘宝华 国家能源局副局长  
　　成员：续超前 科技部高新司副司长  
　　吴政平 商务部外贸发展局局长  
　　任育之 国家能源局煤炭司副司长  
　　谢 红 山西省政协副主席、省科学技术厅厅长  
　　毛益民 中共山西省委副秘书长  
　　孙海潮 山西省人民政府副秘书长  
　　张 羽 中共山西省委宣传部副部长、省外宣办主任  
　　孙跃进 山西省政协经济委员会主任、太原论坛理事会秘书处秘书长(拟)  
　　武 涛 山西省财政厅厅长  
　　曲剑午 中国(太原)煤炭交易中心主任  
　　程先东 中国铁路太原局集团有限公司董事长  
　　王立刚 太原市委常委、常务副市长  
　　李永平 山西省发展和改革委员会副主任  
　　孙世新 山西省教育厅副厅级督学  
　　张立刚 山西省公安厅副厅长  
　　尹也刚 山西省民政厅副厅长  
　　李锦生 山西省住房和城乡建设厅副厅长  
　　李贵顺 山西省交通运输厅副厅长  
　　武 晋 山西省卫生和计划生育委员会副主任  
　　秦 杰 山西省外事侨务办公室副主任  
　　苗还利 山西省煤炭工业厅副厅长  
　　陈少卿 山西省旅游发展委员会总规划师  
　　贠 钊 山西省政府国有资产监督管理委员会副主任  
　　王来平 山西省商务厅巡视员  
　　王黎红 山西省经济和信息化委员会副巡视员  
　　白振兴 山西省环境保护厅副巡视员  
　　陈燕萍 山西省文化厅副巡视员  
　　李国蓉 山西省政府机关事务管理局副巡视员  
　　陈晓红 山西省国际贸易促进委员会副会长  
　　李茂　山西省国家安全厅总队长  
　　赵庆斌 山西航空产业集团有限公司副总经理  
　　(二)秘书处  
　　秘书长：王一新 山西省副省长(兼)  
　　副秘书长：续超前 科技部高新司副司长  
　　吴政平 商务部外贸发展局局长  
　　任育之 国家能源局煤炭司副司长  
　　谢 红 山西省政协副主席、省科学技术厅厅长  
　　孙海潮 山西省人民政府副秘书长  
　　常务副秘书长：孙跃进 山西省政协经济委员会主任、太原论坛理事会秘书处秘书长(拟)  
　　秘书处下设三个工作部，日常工作由孙跃进常务副秘书长统筹负责。  
　　1.综合部  
　　部长：孙跃进 山西省政协经济委员会主任、太原论坛理事会秘书处秘书长(拟)  
　　副主任：张 羽 中共山西省委宣传部副部长、省外宣办主任  
　　李永平　山西省发展和改革委员会副主任  
　　牛青山　山西省科学技术厅副厅长  
　　秦　杰　山西省外事侨务办公室副主任  
　　王来平　山西省商务厅巡视员  
　　李国蓉　山西省机关事务管理局副巡视员  
　　陈晓红 山西省国际贸易促进委员会副会长  
　　成员：由中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅、省委宣传部、省发展改革委、省经信委、省教育厅、省科技厅、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省文化厅、省卫生计生委、省外事侨务办、省煤炭厅、省旅游发展委、省国资委、太原市人民政府、省政府机关事务管理局、中国(太原)煤炭交易中心、省贸促会、省安全厅、中国铁路太原局集团有限公司、山西航空产业集团有限公司、太原能源低碳发展论坛理事会秘书处一名处级干部组成  
　　主要职责：  
　　(1)负责制定《2018年太原能源低碳发展论坛总体工作方案》，审定各工作部工作方案，制定并组织实施太原论坛开幕式暨高峰论坛工作方案；  
　　(2)负责协调论坛筹备工作，对各工作部工作提出总体要求，检查、监督其工作进度；  
　　(3)负责本届论坛有关手续的报批(备)工作；  
　　(4)负责与各主办、承办单位和山西省各设区市、省有关单位的联系；  
　　(5)负责与能源博览会的衔接工作；  
　　(6)负责落实邀请党和国家领导人的有关工作，统筹省领导的重要会见活动，协调重要嘉宾的考察调研活动；  
　　(7)负责统筹协调邀请联合国有关机构、能源领域国际组织负责人，外国政府能源部门高级官员和山西友好省州政府高级官员，主办方领导、其他部委领导，能源领域相关省(区、市)政府领导，国家低碳试点城市政府领导；  
　　(8)负责指导论坛网站、“两微一端”建设和管理、信息收集等工作；  
　　(9)负责监督、检查论坛保密工作；  
　　(10)负责编印《会议纪要》《工作动态》《论坛指南》《太原论坛大事记》等；  
　　(11)负责组织召开组委会及秘书处会议并做好有关会务等工作；  
　　(12)负责起草组委会和秘书处各类文件；  
　　(13)负责制定大会票证方案，设计各类证件和票证，并发放到各工作部；  
　　(14)负责志愿者的招募、培训及调配工作；  
　　(15)负责制定并组织实施论坛宣传报道方案；  
　　(16)负责协调、安排参会记者的新闻采访报道；  
　　(17)负责组织协调广播、电视、网络等媒体的报道；  
　　(18)负责中央新闻单位和境外媒体的邀请、联络和服务工作；  
　　(19)负责被邀请记者的接送、食宿安排、资料提供等工作；  
　　(20)在大会期间承担新闻中心职能，负责新闻中心场所服务和管理；  
　　(21)负责制定并组织实施论坛接待工作方案和欢迎晚宴方案；  
　　(22)负责统筹协调国际嘉宾、国家部委和兄弟省(区、市)政府领导、其他各界重要代表的接待服务工作；  
　　(23)负责大会期间接待车辆调度工作；  
　　(24)负责协调接待对象的报到、登记和人数统计工作；  
　　(25)完成组委会及秘书处交办的其他工作。  
　　2.论坛部  
　　部长：孙海潮 山西省人民政府副秘书长(兼)  
　　副部长：王立刚 太原市委常委、常务副市长  
　　秦 杰 山西省外事侨务办公室副主任  
　　房倚天 中科院山西煤化所副所长  
　　李晋平 太原理工大学副校长  
　　肖亚宁 山西潞安集团公司副总经理  
　　胡文强 山西焦煤集团有限责任公司副总经理  
　　孙雁胜 中国铁路太原局集团有限公司副总经理  
　　袁 进 太原论坛理事会秘书处副秘书长  
　　成员：由太原市人民政府、中科院山西煤化所、太原理工大学、山西潞安集团公司、山西格盟国际能源有限公司、中国铁路太原局集团有限公司、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司、山西国新能源发展集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、中国(太原)煤炭交易中心等单位有关处室负责人组成  
　　主要职责：  
　　(1)负责审定各分论坛工作方案并做好协调落实工作；  
　　(2)负责策划征集、组织实施论坛期间有关学术交流、研讨等活动；  
　　(3)负责起草开幕式暨高峰论坛领导讲稿、主持词等；  
　　(4)负责提供重要嘉宾有关信息、新闻通稿等基础性材料；  
　　(5)负责协调邀请能源领域世界500强企业高管，国内能源领域重点企业负责人，国外知名能源领域专家，国内知名研究机构、高等院校、商协会等社会组织的负责人、专家；  
　　(6)负责协调邀请参会的山西省有关能源企业、高等院校、研究机构的代表；  
　　(7)负责起草、印制所有邀请函工作；  
　　(8)负责本届论坛总结及嘉宾演讲文字、影音资料等收集、整理工作；  
　　(9)负责本届论坛成果发布等工作；  
　　(10)完成组委会及秘书处交办的其他工作。  
　　3.保障部  
　　部长：谢 红 山西省政协副主席、省科学技术厅厅长(兼)  
　　副部长：张 齐 山　太原市副市长  
　　牛青山 山西省科学技术厅副厅长  
　　张立刚 山西省公安厅副厅长  
　　秦杰　山西省外事侨务办公室副主任  
　　高 伐 中国(太原)煤炭交易中心副主任  
　　刘 晖 太原论坛理事会秘书处副秘书长  
　　成员：由太原市人民政府、山西省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省公安厅、省信访局、省卫生计生委、省商务厅、省外事侨务办、省食品药品监管局、省政府机关事务管理局、中国(太原)煤炭交易中心、省安全厅、太原海关、中国铁路太原局集团有限公司、山西航空产业集团有限公司负责人，太原论坛理事会秘书处等单位有关处室负责人组成  
　　主要职责：  
　　(1)负责制定并组织实施本届论坛的保障工作方案；  
　　(2)负责统筹协调高峰论坛会场、分论坛会场事项，并做好同传翻译、速记等保障工作；  
　　(3)负责统筹、指导、检查和参与各个活动场所、入住酒店及其他公共活动场所的安全保卫工作；  
　　(4)负责活动现场的车辆停放及周边交通秩序的维护；  
　　(5)负责协调论坛期间的安全、周边社会治安等工作；  
　　(6)负责协调市容市貌整治，做好城市主干道和重点区域绿化、亮化、美化工作，营造大会气氛；  
　　(7)负责协调机场车站、公共交通、供电、供水、通信、饮食卫生、医疗保健、卫生防疫等综合保障工作；  
　　(8)负责为论坛提供有关礼仪服务工作；  
　　(9)负责秘书处集中办公场所的后勤保障工作和网站维护工作；  
　　(10)完成组委会及秘书处交办的其他工作。

**五、**总体工作进度安排  
　　8月中旬，举行2018年太原论坛组委会第一次新闻发布会。  
　　8月底，召开秘书处第二次工作会议，全面检查各项筹备工作落实情况，重点是领导活动、高峰论坛及各分论坛、服务保障、接待、安全等工作。  
　　9月13日前，各项筹备工作就绪。  
　　9月16日-18日，举办太原论坛。  
　　10月15日前，完成2018年太原论坛总结工作。

**六、**工作要求  
　　(一)加强领导，精心组织  
　　办好太原论坛是贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神、打造全国能源革命排头兵的重大措施。各级各部门要加强领导、统一思想、提高认识、精心筹备、严密组织、扎实工作，确保2018年太原论坛成功举办。  
　　(二)协调沟通，密切合作  
　　秘书处要加强与各主办单位的联系，发挥多方优势，共同做好各项筹备工作。秘书处要建立会议协调机制，由秘书长或副秘书长主持召开会议，研究协商筹备工作中的重要事项。  
　　(三)落实责任，细化方案  
　　各成员单位要充分借鉴有关经验，结合山西实际，根据各自的工作职责，制定详细工作方案，做到任务明确、措施有力、责任落实到位，确保2018年太原论坛各项活动和任务圆满完成。  
　　(四)关于本届论坛有关经费  
　　2018年太原论坛由太原论坛组委会通过购买服务的方式委托太原论坛理事会秘书处承办，所需经费由承办单位按照规定编制预算后报省科技厅和省财政厅审批，从太原论坛专项预算中支付。

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/bbfbd4b7a1455090ff3734701c27375abdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/bbfbd4b7a1455090ff3734701c27375abdfb.html" \t "_blank)