**玉林市玉州区人民办公室政府关于印发玉州区关于开展预防一氧化碳中毒专项排查行动的实施方案的通知**

玉林市玉州区人民办公室政府关于印发玉州区关于开展预防一氧化碳中毒专项排查行动的实施方案的通知

玉区政办电[2019]1号

各镇（街）人民政府（办事处）、区政府各办局、工业集中区管委会：

　　现将《玉州区关于开展预防一氧化碳中毒专项排查行动的实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2019年1月24日

玉州区关于开展预防一氧化碳中毒专项排查行动的实施方案

　　为贯彻落实自治区党委书记鹿心社、自治区主席陈武等领导同志关于“加强预防一氧化碳中毒，切实保障人民群众生命财产安全"的指示批示精神，根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅[关于开展预防一氧化碳中毒集中整治行动的紧急通知](https://www.pkulaw.com/lar/cad3fb250ce92f7de44cc3c5c575adcabdfb.html?way=textSlc)》及《玉林市人民政府办公室关于印发[玉林市开展预防一氧化碳中毒集中整治专项行动实施方案的通知](https://www.pkulaw.com/lar/733a4a6bbd0d0f15c100a15394ffcee8bdfb.html?way=textSlc)》（玉政办电〔2019〕1号）文件要求，我区决定组织开展预防一氧化碳中毒专项排查行动，制定本实施方案。

　　一、工作目标

　　广泛宣传，强化入户安检排查和隐患整改，各镇（街道）及各有关单位要在区政府的领导下，紧密配合、通力合作，充分动员使用各类人力、物力资源，对广大燃气使用户开展宣传教育，提高群众的自防能力和自查意识。避免发生非职业性一氧化碳中毒事故，保障人民群众生命财产安全，确保人民群众度过一个平安祥和的春节。

　　二、集中整治内容

　　（一）深入开展宣传警示教育。

　　（二）集中排查重点隐患问题。

　　三、部门职责分工

　　预防排查工作由职能部门和片区协作结合开展，各职能部门按照分工做好职能工作。各镇（街道）要成立开展防范一氧化碳中毒工作领导小组，主要领导担任组长，包村（社区）干部，各村（社区）支书、主任组成预防排查小组。工作具体分工如下：

　　（一）区委宣传部：负责利用广播电视、微信微博等媒体，积极开展科普宣传和警示教育工作，加大我区防范一氧化碳中毒工作的宣传报道。

　　（二）区住建局：负责牵头开展工作，组织开展安全用气宣传教育工作。牵头指导、协调各镇（街道）、各职能部门结合实有人口服务管理开展宣传教育和安全检查工作；对辖区内各小区、物业单位开展一氧化碳中毒宣传教育工作。

　　（三）区安监局：履行对燃气安全生产的综合监督管理，依法督促燃气管理部门及相关管理部门依据职责加强燃气安全监管工作；对经有关部门确定，在燃气使用方面存在重大安全隐患的餐饮场所，协调、督促有关部门依法责令其停产停业或立即停止使用供用气设施设备。加强对储罐、钢瓶、计量仪器等设备设施的排查整治，重点查处使用超期未检钢瓶、报废钢瓶、液化石油气掺混二甲醚等行为。

　　（四）市公安局玉州分局：按照反恐工作要求，牵头负责指导相关部门和企业建立钢瓶计算机管理系统。积极协助开展执法工作，维护执法秩序。负责对违反国家有关规定非法运输、储存、销售、使用、提供燃气的行为进行依法查处；负责执法过程中的安全保障及应急处理工作；对发生中毒死亡的事故作出正确定性。

　　（五）玉州公安消防大队：加强对燃气场站、瓶装气供应网点、餐饮场所等区域的消防安全排查整治

　　（六）市工商局玉州分局、中工分局、双生分局、经开区工商分局：在管辖范围内依法查处超经营范围、销售不合格燃气等违法行为，对无工商营业执照的燃气经营网点进行查处。负责对燃气器具流通领域的检查，查处“三无"燃气器具。

　　（七）区交通运输局：依法查处无危险化学物品运输许可证运输液化石油气、液化石油气运输车辆挂靠等违法违规行为，依法查处非法从事燃气运输的车辆和驾驶员。

　　（八）区教育局：负责指导各类学校做好相关教育和防范工作，做好辖区内各大院校的宣传教育工作。充分发挥教育战线的优势，采取丰富多样的宣传方式，向广大在校中、小学生及家长宣传预防一氧化碳中毒知识。

　　（九）区卫计局：成立应急救助小组，负责一氧化碳中毒事故事件的救治和信息报告工作，针对一氧化碳中毒患者开通“绿色通道"，及时有效救治中毒患者。并会同有关部门开展科普宣教工作。

　　（十）各镇（街道）：严格落实属地责任，结合实际工作，建立预防工作机制，制定本单位预防一氧化碳中毒专项排查工作方案，细化职责任务，逐级明确负责人和责任人员，分片包干、层层落实；采取有效手段，全面落实各项预防一氧化碳中毒排查工作措施；组织开展调查摸底、宣传教育和安全检查工作，消除事故隐患；保障预防一氧化碳中毒工作的人、财、物落到实处。

　　四、利用多种途径加强排查及宣传

　　（一）入户排查宣传要进屋见人。逐户发放宣传材料，张贴安全提示，与取暖户、出租房主和企事业单位负责人逐人签订《预防一氧化碳中毒安全责任书》，确保宣传内容入眼、入耳、入脑、入心。按照“无缝隙、全覆盖"要求，对住宅、出租屋、施工工地、学校、医院等单位全面拉网式检查，重点检查使用的燃煤锅炉、燃气管道、通风设施、燃煤燃气器具等设施设备，对检查发现的安全隐患要立即组织整改。

　　（二）利用媒体信息平台，如短信、微信公众号、大喇叭等进行宣传防范一氧化碳中毒。特别是进入“微信"信息化时代，各部门要加入微信群，上传开展一氧化碳中毒预防工作图片，及时汇报工作情况。

　　（三）广泛开展宣传教育，提高自防意识。要采取宣传日、培训会等集中宣传的形式，利用横幅、标语、展板、广播、报刊、网络等多种手段，宣传自防自救常识，做到“电视有影、广播有声、报纸有字"。

　　五、工作步骤和重点整治内容

　　专项排查行动从2019年1月24日开始至2月28日结束，分为宣传发动、集中排查阶段、总结汇报阶段。

　　（一）宣传发动阶段（2019年1月24日至1月27日）。

　　（二）集中排查阶段（2019年1月28日至2月10日）。

　　（三）总结汇报阶段（2019年2月28日）。总结汇报此次集中排查成果，推动建立常态化机制。

　　玉州区联席办适时对各乡镇（街道）开展预防一氧化碳中毒工作的科学普及、入户检查和宣传、安全隐患整改三个方面进行督促检查。


　　六、工作要求

　　（一）加强组织领导，扎实推动工作。深刻领会上级文件重要指示精神，高度重视，严密组织，扎实开展预防一氧化碳中毒专项排查活动，推动工作取得实效。

　　（二）明确职责，落实责任。各镇（街道）、各职能部门要严格落实责任制，指定专人负责此项工作，根据各自职责任务，制定具体的实施方案，逐级明确责任，落实分片包户实名制，确保责任到人；要做好人员配备、措施落实以及经费保障等方面的工作，确保工作取得实效。对本地在册居民、租户等以户为单位开展用气安全入户检查，覆盖率达到100%。入户检查情况和发现的安全隐患要录入电脑形成台账。对因思想不重视、工作不到位而引发群体性中毒死亡事故的，将追究相关部门的责任。

　　（三）形成工作总结，按时报送材料。请各成员单位于2月28日前将本辖区内开展预防非职业性一氧化碳中毒的工作汇报（包括照片）发至区预防非职业性一氧化碳中毒工作联席会议办公室（设在区住建局）汇总。联系人：杨国豪；联系电话：3893236；电子邮箱：aa2818066@163.com。

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/011eda71a094b79ac06c6859e56cb412bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/011eda71a094b79ac06c6859e56cb412bdfb.html" \t "_blank)