**河北省发展和改革委员会关于今麦郎食品有限公司方便面、非碳酸饮料生产线项目延期的复函**

河北省发展和改革委员会关于今麦郎食品有限公司方便面、非碳酸饮料生产线项目延期的复函

冀发改函[2010]299号

邢台市发展和改革委员会：

　　你委报来《关于今麦郎食品有限公司方便面、非碳酸饮料生产线项目备案证年审并延长建设期的请示》（邢发改审批[2010]139号）收悉。经研究，现复函如下：

　　今麦郎食品有限公司方便面、非碳酸饮料生产线项目，是我委以冀发改工机备字[2008]14号备案证备案的项目。目前，项目已完成投资5.3亿元，土地、规划、环保等手续已办理完毕。受国际金融危机影响，建设资金未能及时到位，致使项目未能按时完工，为使项目顺利实施，根据企业申请，同意将该项目的建设期延长至2012年12月，冀发改工机备字[2008]14号备案证备案的其它建设内容不变。

二〇一〇年七月二十九日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/a2a28406814ffa1ffe8f3f4326b55867bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/a2a28406814ffa1ffe8f3f4326b55867bdfb.html" \t "_blank)