**河南省发展和改革委员会关于商丘市全力推进1000吨碳纤维项目建设取得显著成效的通报**

河南省发展和改革委员会关于商丘市全力推进1000吨碳纤维项目建设取得显著成效的通报

各省辖市政府、发展改革委、重点项目办，省直和中央驻豫有关单位，各重点项目单位：  
　　近年来，商丘市委、市政府坚持把重点项目建设放在经济社会发展首要位置来抓，精心策划谋项目，千方百计争项目，凝聚合力建项目，强化支持促项目，取得了明显成效。河南煤化集团1000吨碳纤维项目，总投资9亿元，经商丘市与河南煤化集团多次协商后，2009年底落户商丘，2010年被确定为省重点建设项目。项目落地后，商丘市委、市政府高度重视，主要领导亲自抓，市发改委、重点项目办全程跟踪协调服务，围绕项目征地、拆迁、审批、建设等开展了大量工作。  
　　一是强力促使项目尽早开工。商丘市配合河南煤化集团仅用7个工作日就完成了选址。项目一期工程占地620亩，需拆迁57家农户和1个小学、1个村委、1个粮食收购站，拆迁面积1.1万平方米，搬迁群众360人，拆迁面积大、涉及人员多。为此，商丘市政府迅速成立了碳纤维项目建设指挥部，工作人员深入到拆迁户家中，讲解有关政策，解决群众普遍关心的热点、难点问题，帮助拆迁户安排临时住处，多次召开党员干部会、群众代表会和拆迁户会议进行动员，同时将拆迁标准、补偿金额、安置政策进行公开，消除了群众的顾虑。项目地上附属物拆迁在30日内全部完成，并且拆迁期间和拆迁后没有发生一起上访事件，为项目建设营造了良好的建设环境。  
　　二是全力协调项目建设问题。项目开工后，商丘市对项目建设的场外供电线路架设、供电线路穿越济广高速和厂区通讯光缆迁动、文物勘探等问题，连续4次召开会议进行协调和督办。目前，该项目110KV7公里双回路供电线路设计方案正在评审，主要设备采购正在招标。线路穿越济广高速位置点已确认。厂区内通讯光缆正在迁移。  
　　三是倾力推进项目建设进度。该项目原计划2011年底建成投产，在商丘市和河南煤化集团的共同努力下，目前项目建设节点已提前3个月。商丘市与河南煤化集团已商定，将在确保工程质量和施工安全的前提下，进一步优化施工方案，倒排工期，力争项目今年底基本建成，达到试生产条件。  
　　为此，特对商丘市政府提出通报表扬。

二○一○年五月七日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/c34faf3abc9eee47b96f68e788521b4cbdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/c34faf3abc9eee47b96f68e788521b4cbdfb.html" \t "_blank)