**厦门市农业与林业局关于印发低碳城市试点2011年行动计划任务分解的通知**

厦门市农业与林业局关于印发低碳城市试点2011年行动计划任务分解的通知

厦农林[2011]53号

各相关处（室）、直属事业单位：

根据厦门市人民政府办公厅《关于印发低碳城市试点2011年行动计划及任务分工的通知》（厦府办[2011]67号）要求，我局作为“农业低碳化”和“增强城市碳汇能力”两项任务的牵头单位。为推动工作落实，现将我局牵头的工作任务进行细化分解，排在第一个的为牵头责任单位。请各责任单位要高度重视，指定专人负责，细化工作措施，认真组织实施，并于每季度第一个月上旬向局综合秘书处报送工作进展情况，以便汇总上报市发改委。

附：厦门农业与林业局低碳城市试点2011年行动计划及任务分工

二○一一年四月二十日

厦门农业与林业局低碳城市试点2011年行动计划及任务分工

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作  任务 | 工作重点 | 工作目标 | | | | 牵头  单位 | 相关责任单位 | 分管领导 | 责任处室 |
| 年度计划 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 农业低碳化 | 整治畜禽养殖污染，推广生态型零排放和发酵式零排放畜禽养殖模式 | 启动生态零排放项目，推进畜禽养殖标准化示范厂建设，推广生态养殖技术 | | | | 市农业与林业局 | 市环保局  各区政府 | 路慧英 | 畜牧处  动卫所 |
| 增强城市碳汇能力 | 1）创建国家森林城市，重点实施山上造林与非规划林地造林、岛内城区造林绿化、岛外新城绿色基础设施建设、绿色村镇建设、绿色通道建设、绿色海岸与溪流两岸景观林建设等生态工程；2）2011年完成植树造林30000亩和12000亩生态风景林改造 | 全面实施创建国家森林城市工作，基本达到国家验收水平 | 完成全年造林总任务的60%。加大"创森"宣传，健全档案，开展全民义务植树等群众性公益活动 | 完成全年造林任务。进一步营造"创森"氛围，推进各项工作 | 实施造林的补植等扫尾工作，迎接全省造林验收。继续全面推进"创森"各项工作 | 市农业与林业局 | 市市政园林局  发展改革委  建设与管理局  各区政府 | 张剑鸣 | 造林处  创森办 |

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/2372de4142d9fbaa61af965ccafe3fbebdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/2372de4142d9fbaa61af965ccafe3fbebdfb.html" \t "_blank)