**重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市碳排放交易实施方案编制工作计划及任务分工》的通知**

重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市碳排放交易实施方案编制工作计划及任务分工》的通知  
（渝办〔2011〕20号）

市政府有关部门，有关单位：  
　　《重庆市碳排放交易实施方案编制工作计划及任务分工》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。各牵头单位负责落实研究经费，市发展改革委将对工作任务重、完成质量高的研究单位给予适当奖励。

二○一一年四月二十七日

　　重庆市碳排放交易实施方案编制工作计划及任务分工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作框架 | 工作任务 | 工　作　内　容 | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| 一、前期研究 | | | | | | |
| （一）供给方研究 | 1．森林碳汇供给研究 | 选取或建立森林碳汇适用的方法学；制定森林碳汇供给的准入条件；拟定森林碳汇供给的备选项目名单。 | 市林业局 | 重大课题组 | 市农委、市科委、市发展改革委等 | 2011年  5月上旬 |
| 2．碳减排项目开发研究 | 识别碳减排项目开发的类型；提出碳减排项目开发的重点领域；制定碳减排项目的准入条件；选取或建立碳减排项目开发适用的方法学。 | 市发展改革委 | 市节能中心、市建筑节能中心（建筑节能类碳减排项目开发） | 市经济信息委、市农委、市城乡建委等 | 2011年  5月上旬 |
| 3．依托清洁发展机制（CDM）方法学的项目开发研究 | 梳理依托CDM方法学开发的项目类型；提出依托CDM方法学开发的备选项目；拟订适用的CDM方法学名单。 | 市发展改革委 | 市节能中心、市建筑节能中心（建筑节能类采取CDM方法学的项目开发） | 市经济信息委、市农委、市城乡建委等 | 2011年  5月上旬 |
| 4．供给方保障方案 | 在汇总各专项研究的基础上，确定碳票供给的主要来源渠道；研究碳票供给的程序设计；拟定碳减排项目设计文件、审定报告、核证报告等内容深度要求及格式范本。 | 市科委 | 重大课题组 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月中旬 |
| （二）需求方研究 | 1．基于自愿减排的碳排放需求研究 | 重点研究基于自愿减排原则的碳需求渠道及相关激励机制；提出确定自愿减排项目的工作机制。 | 市发展改革委 | 重庆低碳工业发展促进会 | 市国资委、市工商联等 | 2011年  5月上旬 |
| 2．需求方保障方案 | 识别碳排放需求的主要来源（增量和存量项目，强制减排和自愿减排项目）；研究相关约束（激励）机制。 | 市科委 | 重大课题组 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月中旬 |
| （三）碳排放交易实现路径及规则研究 | 1．碳排放交易监管和中介机构研究 | 碳排放指标供给的相关程序及参与方设计；碳排放交易相关中介机构（项目设计文件编制机构、项目审定机构、减排量核证机构等）研究。 | 市发展改革委 | 重咨集团 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月上旬 |
| 2．碳排放交易流程研究 | 碳排放指标进入交易中心后的一系列程序设计。 | 市国资委 | 重庆联交所 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月上旬 |
| 3．碳排放交易相关规则研究及交易系统开发 | 交易主体登记、挂牌、交易、交割、结算等相关规则研究及相关系统开发，拟定相关环节的标准文件格式。 | 市国资委 | 重庆联交所 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月上旬 |
| 4．碳排放交易实现路径及规则研究方案 | 汇总各专项研究，形成碳排放交易综合性实施方案；起草碳排放交易相关的程序及规则。 | 市国资委 | 重庆联交所 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月中旬 |
| （四）相关政策研究 | 1．碳排放交易管理办法研究 | 起草碳排放交易管理办法建议稿。 | 市发展改革委 | 重咨集团 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  5月底 |
| 2．收费机制研究 | 碳减排项目审定收费标准、减排量核证收费标准、碳排放交易手续费等研究。 | 市物价局 | 市经济信息中心 | 市财政局、市发展改革委 | 2011年  5月底 |
| 3．碳排放交易储备资金研究 | 研究设立碳排放交易储备资金，专项用于培育和调控交易市场及稳定交易价格等工作。 | 市财政局 | 市经济信息中心 | 市发展改革委 | 2011年  5月底 |
| 二、研究成果汇总 | | | | | | |
| （一）前期研究成果汇总及方案形成 | 起草碳排放交易实施方案 | 对前期研究成果进行系统梳理提炼，形成汇总报告（市经济信息中心）；起草实施方案及相关文件格式范本，提出首批交易的项目和企业名单建议（重咨集团）。 | 市发展改革委 | 市经济信息中心、重咨集团 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  6月中旬 |
| （二）长效机制相关研究 | 1．基于重点工业企业碳排放配额供给研究 | 确定首批参与碳排放配额交易的工业企业试点名单；分解初始配额指标；制定相关的监测办法；拟定超过配额排放的处罚措施等。 | 市发展改革委 | 市节能中心 | 市经济信息委 | 2011年  6月上旬 |
| 2．基于重点工业企业碳排放权配额需求研究 |
| 3．新建项目碳排放初始配额分配研究 | 结合产业结构调整需要，分类确定新建项目碳排放配额的初始分配办法；制定相关的监测办法；拟定超过配额排放的处罚措施等。 | 市发展改革委 | 重咨集团 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  6月上旬 |
| 三、交易实施 | | | | | | |
| （一）交易筹备 | 1．设立交易平台 | 向市政府请示成立“重庆碳排放交易中心”。  成立碳排放交易审核委员会。 | 市国资委 | 市国资委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后5个工作日内 |
| 2．组建项目核准和减排量签发审核机构 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后5个工作日内 |
| 3．建立项目核准和减排量签发评审机构名单 | 制定项目核准和减排量签发评审机构的准入条件，拟定评审机构名单。 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后15个工作日内 |
| 4．认定项目核准审定和减排量核证机构 | 确定首批项目核准审定和减排量核证机构。 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后5个工作日内 |
| 5．明确相关收费标准 | 制定出台碳减排项目审定收费标准、减排量核证收费标准、交易手续费收费标准等文件。 | 市物价局 | 市物价局 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后10个工作日内 |
| 6．完成碳交易相关基础工作 | 出台交易程序及规则和完成交易系统准备。 | 市国资委 | 重庆联交所 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后10个工作日内 |
| 7．设立市级碳排放交易储备资金 | 建立储备资金，实现专户管理。 | 市财政局 | 市财政局 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后30个工作日内 |
| 8．提出首批拟参与碳排放交易的企业和单位名单 | 确定首批供给方单位，做好意向购买方保障。 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 市政府批准实施方案后20个工作日内 |
| 9．签发第一笔碳减排量 | 形成第一笔用于交易的碳减排量。 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  9月中旬 |
| （二）完成第一笔交易 |  |  | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市碳排放交易筹备领导小组成员单位 | 2011年  9月底 |

注：重大课题组由重庆大学牵头，成员单位包括重庆大学、西南大学、市林科院。

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/849186ae40d9c0b49abd5cdf2806f396bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/849186ae40d9c0b49abd5cdf2806f396bdfb.html" \t "_blank)